高崎まつり大花火大会

警備運用計画書

2026年8月22日（土）

烏川和田橋上流河川敷

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 文書区分 | 警備運用計画書（案） |
| --- | --- |
| 対象日 | 2026年8月22日（土） |
| 予備日 | 2026年8月23日（日） |
| 作成日 | 2026年7月28日 |
| 版数 | 第1.0版 |
| 取扱区分 | 運営・警備関係者 |

本計画書は、来場者の安全確保、会場秩序の維持、緊急時の迅速な対応を目的として、警備体制および運用手順を定めるものである。

# 目次

1. 大会概要

2. 警備方針

3. 警備体制

4. 会場区分と配置計画

5. 時間帯別運用

6. 入退場・混雑対策

7. 交通・歩行者導線

8. 緊急事案対応

9. 荒天・順延時対応

10. 通信・連絡体制

11. 終了後対応

12. 当日確認事項

# 1. 大会概要

| 大会名 | 高崎まつり大花火大会 |
| --- | --- |
| 開催日 | 2026年8月22日（土） |
| 開催時間 | 19:30～20:20 |
| 会場 | 烏川和田橋上流河川敷 |
| 打上予定数 | 約15,000発 |
| 観覧方式 | 有料観覧エリアおよび無料観覧エリア |
| 最寄り駅 | 高崎駅 |
| 荒天時 | 翌日へ順延予定 |

大会特性

約50分間に約15,000発を打ち上げる短時間集中型の花火大会であり、打上開始前後に来場者が集中する。

河川敷会場のため、観覧エリア、堤防上、橋梁周辺、駅方面の歩行者動線を一体的に管理する。

有料・無料の観覧エリアが併設されるため、入場口の区分、案内表示、満員時の入場制限を明確にする。

高崎まつりと同時期に開催されるため、市街地から会場へ移動する来場者の流れを継続的に把握する。

# 2. 警備方針

| 方針 | 運用内容 |
| --- | --- |
| 安全最優先 | 来場者、出演・運営関係者、周辺住民の生命・身体の安全を最優先とする。 |
| 早期把握 | 混雑、体調不良、迷子、不審物等の兆候を早期に把握し、拡大前に対応する。 |
| 導線分離 | 入場、退場、緊急搬送、関係車両の導線を可能な限り分離し、交錯を防止する。 |
| 一元指揮 | 重大事案は警備本部へ集約し、現場判断と全体判断の不一致を防ぐ。 |
| 分かりやすい案内 | 来場者への指示は簡潔かつ統一し、放送・掲示・誘導員の案内内容をそろえる。 |

# 3. 警備体制

| 機能 | 主な役割 | 配置目安 |
| --- | --- | --- |
| 警備本部 | 全体指揮、情報集約、重大事案の判断、関係機関との連絡 | 本部責任者1名、統括補佐2名、記録・連絡3名 |
| 会場警備班 | 観覧エリア内の秩序維持、通路確保、立入規制 | 有料・無料エリア合計90名 |
| 入場管理班 | チケット確認、入口案内、満員時の入場停止 | 各入口合計45名 |
| 導線整理班 | 高崎駅方面、主要交差部、堤防上の歩行者誘導 | 主要導線合計70名 |
| 河川・規制班 | 打上区域、河川側立入禁止区域、橋梁周辺の監視 | 規制地点合計30名 |
| 救護・案内班 | 救護所補助、迷子・落とし物受付、要配慮者支援 | 救護・案内拠点合計20名 |
| 機動対応班 | 混雑箇所、事故、不審物等への応援派遣 | 4班・計24名 |

配置人数は、前売状況、天候、河川状況、周辺イベントの状況を踏まえ、当日までに調整する。

# 4. 会場区分と配置計画

| 区分 | 重点警備事項 | 配置・運用 |
| --- | --- | --- |
| 有料観覧エリア | 入場資格確認、通路・避難経路の確保、席間トラブルの防止 | 入口ごとに確認列と問合せ列を分離。通路上の滞留を随時解消する。 |
| 無料観覧エリア | 収容状況の把握、満員時の入場制限、場所取りによる通路閉塞の防止 | 区画ごとの収容率を本部へ報告。上限到達前に段階的な入場抑制を行う。 |
| 堤防・河川側 | 転落、立入禁止区域への侵入、斜面での滞留防止 | 規制線と案内表示を設置し、暗所は照明と巡回を強化する。 |
| 和田橋周辺 | 橋上滞留、歩行者の逆流、緊急車両動線の確保 | 橋上での立ち止まりを抑制し、必要に応じて一方向誘導を実施する。 |
| 高崎駅方面導線 | 短時間の来場集中、終了後の駅方向への集中、交差部の滞留 | 案内員を連続配置し、退場時は複数経路へ分散誘導する。 |
| 関係者・搬入区域 | 一般来場者の進入防止、車両と歩行者の交錯防止 | 許可証確認を徹底し、搬入時間帯以外は車両進入を制限する。 |

# 5. 時間帯別運用

| 時間帯 | 想定状況 | 主な対応 |
| --- | --- | --- |
| 12:00～14:00 | 資機材搬入、規制設備設置 | 関係車両の確認、立入禁止区域の設定、通信試験を実施する。 |
| 14:00～16:00 | 早着来場者の増加 | 主要導線と観覧エリア入口に先行配置し、場所取りによる通路閉塞を防ぐ。 |
| 16:00～18:00 | 入場者の増加、駅方面からの流入拡大 | 入場口の列形成を整理し、無料観覧エリアの収容状況を30分ごとに報告する。 |
| 18:00～19:20 | 来場ピーク、会場内移動の増加 | 交差部と入口の応援配置を増強し、混雑情報を案内放送へ反映する。 |
| 19:20～19:30 | 着席・観覧位置確保の集中 | 通路・避難経路の最終確認を行い、立ち止まりや逆流を解消する。 |
| 19:30～20:20 | 打上中 | 観覧エリア内巡回、体調不良者対応、規制区域監視を継続する。 |
| 20:20～21:30 | 一斉退場、駅方面への集中 | ブロックごとの段階退場と分散誘導を行い、橋上・交差部の滞留を防ぐ。 |
| 21:30～23:00 | 残留者対応、撤収開始 | 会場内確認、遺失物回収、規制解除判断、報告集約を行う。 |

# 6. 入退場・混雑対策

## 6.1 入場時

有料観覧エリアは、チケット確認前の待機列と確認後の入場導線を明確に分離する。

無料観覧エリアは区画別に収容状況を管理し、混雑度が高まった場合は入口で流入量を調整する。

ベビーカー利用者、高齢者、車いす利用者等には、混雑の少ない経路を案内する。

入口付近での待ち合わせ、立ち止まり、飲食販売待ちの列が入場導線を塞がないよう整理する。

## 6.2 入場制限の判断

| 段階 | 判断の目安 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 注意 | 区画内の通路幅が狭まり、歩行速度が低下している | 追加誘導員を配置し、通路上の滞留を解消する。 |
| 抑制 | 入口から区画内まで連続的な滞留が発生している | 入場間隔を広げ、別区画を案内する。 |
| 停止 | 避難経路または救護搬送経路の確保が困難 | 当該入口からの入場を一時停止し、本部へ即時報告する。 |

## 6.3 退場時

打上終了直後の一斉移動を抑えるため、場内放送と誘導員の案内を連動させる。

高崎駅方面の混雑状況に応じ、河川敷内で短時間の待機を呼びかける。

橋梁、階段、狭窄部では逆方向の移動を抑制し、歩行方向を統一する。

緊急搬送が発生した場合は、一般退場導線を一時調整し、救護搬送経路を優先する。

# 7. 交通・歩行者導線

| 対象 | 運用方針 |
| --- | --- |
| 高崎駅方面 | 駅へ向かう来場者を複数経路へ分散し、交差点や歩道の滞留を防止する。駅構内の混雑情報を受けた場合は、会場側で退場ペースを調整する。 |
| 和田橋・周辺道路 | 橋上での観覧や立ち止まりを防ぎ、歩行者の流れを維持する。車両規制区間への進入車には、迂回路を案内する。 |
| 自転車利用者 | 指定駐輪場所へ誘導し、歩行者動線内での乗車を抑止する。放置自転車による通路閉塞を巡回確認する。 |
| タクシー・送迎車 | 乗降場所を限定し、会場直近での停車・待機を防止する。終了後は歩行者集中時間帯を避けるよう案内する。 |
| 関係車両 | 搬入・救護・運営車両の通行経路を確保し、一般車両の進入を防止する。 |

# 8. 緊急事案対応

| 事案 | 初動 | 本部・関係機関への連絡 | 来場者対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 傷病者・熱中症 | 安全な場所へ移動し、意識・呼吸状態を確認。救護班へ連絡する。 | 重症が疑われる場合は直ちに救急要請。搬送経路を確保する。 | 周囲の滞留を解消し、プライバシーと救護活動の空間を確保する。 |
| 迷子・要保護者 | 氏名、年齢、服装、発見場所を確認し、案内拠点へ誘導する。 | 本部へ情報を集約し、必要範囲で各班へ共有する。 | 個人情報を過度に放送せず、保護者確認を慎重に行う。 |
| 不審物 | 触れず、周辺を立入規制し、状況を本部へ報告する。 | 本部判断で警察へ通報し、指示に従う。 | 具体的な理由を断定せず、別経路へ静かに誘導する。 |
| 火災・発煙 | 周辺の来場者を離し、初期消火が可能な場合のみ安全を確保して実施する。 | 消防へ通報し、風向きと避難方向を本部で判断する。 | 煙の流れを避け、係員の指示に従って移動するよう案内する。 |
| 転落・水難 | 二次災害を防止し、無理な救助行動を避ける。位置を特定して通報する。 | 消防・警察へ直ちに連絡し、救助隊の進入路を確保する。 | 河川側への接近を止め、周辺を広く規制する。 |
| 群集事故の兆候 | 人の流れを止めず、押し合いが生じる方向への流入を減らす。 | 本部へ緊急報告し、隣接区画の誘導員を応援投入する。 | 立ち止まらず前方へゆっくり進むよう、短く統一した案内を行う。 |

## 8.1 緊急避難の基本

避難方向は、事故地点、風向き、河川・道路状況、周辺の混雑度を踏まえて警備本部が決定する。

避難開始時は、出口へ一斉に集中させず、危険区域に近い区画から段階的に誘導する。

緊急車両導線および救護搬送経路を一般来場者の動線から分離する。

案内内容は警備本部で統一し、憶測や未確認情報を来場者へ伝えない。

# 9. 荒天・順延時対応

| 時点 | 確認事項 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 開催前 | 気象警報、雷、強風、河川水位、会場地盤、交通機関の運行状況 | 主催判断に必要な情報を集約し、規制資機材と人員配置の変更案を準備する。 |
| 開場後 | 雷雲接近、突風、降雨強度、来場者の避難可能性 | 必要に応じて入場を一時停止し、屋外の高所・河川側から安全な場所へ誘導する。 |
| 打上中 | 打上継続の安全性、観覧エリアの状況、避難導線の確保 | 中断・終了の指示が出た場合は、場内放送と各班の誘導を直ちに連動させる。 |
| 順延決定時 | 翌日の会場、要員、規制設備、関係機関の対応可否 | 来場者へ公式発表の確認を案内し、当日の退場を安全に完了させる。 |

荒天時は翌日への順延を予定する。開催・順延・中止の最終判断および発表は主催者の決定に基づく。

# 10. 通信・連絡体制

| 区分 | 連絡内容 | 報告の要点 |
| --- | --- | --- |
| 定時報告 | 各エリアの混雑度、収容状況、事故の有無 | 時刻、場所、人数、対応状況、応援要否 |
| 緊急報告 | 傷病者、火災、不審物、転落、群集事故の兆候 | 何が、どこで、いつ、現在どうなっているか |
| 応援要請 | 人員不足、導線閉塞、入場制限、退場集中 | 必要人数、必要場所、期待する任務、到着希望時刻 |
| 方針連絡 | 入場停止、導線変更、避難、打上中断、順延・中止 | 実施開始時刻、対象範囲、来場者への案内文 |

## 10.1 報告ルール

緊急事案は、担当班内の調整より先に警備本部へ第一報を入れる。

報告は短く事実ベースで行い、推測と確認済み情報を区別する。

通信が混雑した場合は、緊急通報を優先し、定時報告は本部の指示に従って延期する。

来場者への案内文は警備本部で統一し、各配置員が独自の判断で内容を変更しない。

# 11. 終了後対応

観覧エリア、通路、河川側、橋梁周辺、仮設設備周辺に残留者がいないことを確認する。

遺失物、拾得物、事故・苦情、救護対応、設備破損を警備本部へ集約する。

交通規制および立入規制は、来場者の退場状況と撤収作業の安全を確認した上で段階的に解除する。

各班責任者は、配置人数、対応事案、課題、翌日順延時の引継ぎ事項を記録する。

警備本部は、終了判断後に関係機関へ報告し、翌日までに初動報告を取りまとめる。

# 12. 当日確認事項

| 確認項目 | 確認内容 | 担当 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 気象・河川 | 警報、雷、風、降雨、河川水位、地盤状態 | 警備本部 | □ |
| 規制設備 | バリケード、コーン、案内表示、照明、非常口表示 | 会場警備班 | □ |
| 通信 | 無線・携帯連絡、予備電源、連絡先一覧 | 警備本部 | □ |
| 救護 | 救護所、AED、担架、救急搬送経路 | 救護・案内班 | □ |
| 入場口 | チケット確認、待機列、問合せ導線、入場停止手順 | 入場管理班 | □ |
| 観覧エリア | 収容状況、通路幅、避難経路、立入禁止区域 | 会場警備班 | □ |
| 駅方面導線 | 交差部、橋梁、階段、案内員配置、退場経路 | 導線整理班 | □ |
| 関係車両 | 許可証、進入経路、搬入終了、緊急車両経路 | 河川・規制班 | □ |
| 案内文 | 通常案内、入場制限、悪天候、緊急避難、終了案内 | 警備本部 | □ |

最終確認

| 警備本部責任者 |  |
| --- | --- |
| 確認日時 | 2026年8月22日 時 分 |
| 特記事項 |  |